## A2
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | (A 2)
GEROM - | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
PROGRAMA BADESC CIDADES |  | ITEM | FONTES |  | %
|  | 1 | Recursos Badesc Cidades |  | 100%
|  | 2 | Outros Recursos |  | 0%
MUNICÍPIO: | PRAIA GRANDE/SC |  | Total do Projeto |  | 100%
PROJETO: | REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO SERVIÇO
1 | FASE 1 - LEVANTAMENTO PRELIMINAR |  |  |  | 0
1.1 | Preparação da Cartografia - Base de Dados Gráfica | KM² | 286 | 16.5 | 4719
1.2 | Realização da 1ª Audiencia Pública com planejamento democrático através da participação popular | UN | 1 |  | 0
0
0
2 | FASE 2 - ANÁLISE, DIAGNOSE E PROGNOSE |  |  |  | 0
2.1 | Sistematização e Análise e das Informações | KM² | 286 | 11.2 | 3203.2
2.2 | Identificação das Áreas Prioritárias de Ação | KM² | 286 | 8.1 | 2316.6
2.3 | Identificação das Medidas Prioritárias | KM² | 286 | 7.6 | 2173.6
2.4 | Realização da 2ª Audiencia Pública com planejamento democrático através da participação popular | UN | 1 |  | 0
0
0
3 | FASE 3 - PROPOSTAS |  |  |  | 0
3.1 | Políticas Públicas: Diretrizes e Ações Estratégicas | KM² | 286 | 4.25 | 1215.5
3.2 | Organização Territorial: Elaboração das Diretrizes Físico-Territoriais | KM² | 286 | 16.5 | 4719
3.3 | Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo | KM² | 286 | 25.5 | 7293
3.4 | Instrumentos Urbanísticos | KM² | 286 | 12 | 3432
3.5 | Circulação e Transporte/Mobilidade Urbana | KM² | 286 | 15 | 4290
3.6 | Proposta para Adequação da Legislação Tributária | UN | 1 | 5500 | 5500
3.7 | Elaboração do Pré-Plano | KM² | 286 | 55 | 15730
3.8 | Realização da 3ª Audiencia Pública com planejamento democrático através da participação popular | UN | 1 |  | 0
0
0
4 | FASE 4 - ELABORAÇÃO DAS LEIS DO PLANO |  |  |  | 0
4.1 | Lei do Plano Diretor E Macrozoneamento Municipal | UN | 1 | 18500 | 18500
4.2 | Projeto de Lei do Perímetro Urbano e da Zona de Expansão Urbana | UN | 1 | 12000 | 12000
4.3 | Projeto de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano | UN | 1 | 10000 | 10000
4.4 | Projeto de Lei do Parcelamento do Solo Urbano | UN | 1 | 8000 | 8000
4.5 | Circulação e Transporte: Mobilidade Urbana | UN | 1 | 3500 | 3500
4.6 | Código de Obras | UN | 1 | 9000 | 9000
4.7 | Código de Posturas | UN | 1 | 6000 | 6000
4.8 | Adequação da Legislação Tributária | UN | 1 | 4000 | 4000
0
5 | FASE 5 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PLANO |  |  |  | 0
5.1 | Realização da 4ª Audiencia Pública para Aprovação do Plano pela comunidade | UN | 1 |  | 0
5.3 | Encaminhamento e acompanhamento da tramitação do processo na Câmara Municipal de Praia Grande até sua aprovação final | UN | 1 | 8500 | 8500
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 134091.9
OBS: | 1 - ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTINGÊNCIAS.
NOME: | BRUNO NAGEL |  | CREA: | /SC 82.107-8
DATA: | 20/02/2014 |  | BDI: | 0%
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br
Note on G1: Atenção: Somente os campos em BRANCO poderão ser preenchidos.
Note on G4: Fontes de recursos: Preencha o percentual das fontes de recursos do projeto (totalizando 100%).
Note on G10: Grupos: Para inserir um Grupo de Projeto preencha apenas os campos, ITEM e DISCRIMINAÇÃO.
Note on G11: Itens: Para inserir um Item de Projeto preencha todos os campos. Desde ITEM até CUSTO UNIT. OBS: Os itens com CUSTO UNIT. igual a zero serão considerados itens financiados com recusros próprios da prefeitura.
Note on G30: Recursos da Prefeitura: Serão considerados como recurso próprio da prefeitura os itens de projeto que estiverem com o custo unitário zerado ou em branco.